## Sheet1
项目里程碑 | 开始时间 | 已完成天数 | 未完成天数
高级3D JS网页编辑器 | 2024-10-05 | 0 | 126
需求分析和设计 | 2024-10-07 | 0 | 31
详细的需求调研 | 2024-10-07 | 0 | 9
技术评估和选型 | 2024-10-14 | 0 | 20
系统设计与架构 | 2014-10-14 | 0 | 25
开发实现 | 2024-11-18 | 0 | 46
前端开发和界面设计 | 2024-11-18 | 0 | 40
界面设计 | 2024-11-18 | 0 | 30
编程开发 | 2024-11-25 | 0 | 35
后端开发 | 2024-11-27 | 0 | 39
核心功能实现 | 2024-11-18 | 0 | 29
平面底图到三维模型的构建 | 2024-11-18 | 0 | 29
顶点编辑功能 | 2024-11-18 | 0 | 29
面操作 | 2024-11-18 | 0 | 29
边操作 | 2024-11-18 | 0 | 29
测试与部署 | 2025-01-21 | 0 | 43
综合测试和优化 | 2025-03-12 | 0 | 1
技术开发文档编制 | 2024-10-07 | 0 | 119
系统架构描述 | 2024-11-18 | 0 | 18
API文档 | 2024-01-21 | 0 | 43
代码注释 | 2024-01-21 | 0 | 43
开发指南 | 2024-10-07 | 0 | 18
最终产品调整 | 2025-03-03 | 0 | 14
培训与发布 | 2025-03-25 | 0 | 4
用户操作手册编写 | 2025-03-25 | 0 | 3
培训材料和视频准备 | 2025-03-25 | 0 | 3
项目正式发布 | 2025-03-28 | 0 | 1
最终产品发布 | 2025-03-28 | 0 | 0