## 缩短时间新wbs
任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
手动计划 | 高级3D JS网页编辑器开发项目 | 360 天? | 2024-10-07 | 2025-10-02
手动计划 | 需求分析和设计 | 30 天? | 2024-10-07 | 2024-11-06
手动计划 | 开发实现 | 240 天? | 2024-11-07 | 2025-07-05
手动计划 | 前端开发和界面设计 | 40 天? | 2024-11-07 | 2024-12-17
手动计划 | 后端开发 | 119 天 | 2025-03-08 | 2025-07-05
手动计划 | 开发API服务 | 80 天 | 2025-03-08 | 2025-05-27
手动计划 | 实现数据管理和存储 | 50 天 | 2025-03-08 | 2025-04-27
手动计划 | 集成第三方服务（微信授权等） | 38 天 | 2025-05-28 | 2025-07-05
手动计划 | 核心功能实现 | 190 天? | 2024-11-07 | 2025-05-16
手动计划 | 平面底图到三维模型的构建 | 190 天 | 2024-11-07 | 2025-05-16
手动计划 | 实现导入平面底图功能 | 150 天 | 2024-11-07 | 2025-04-06
手动计划 | 实现底图上的点、线识别、编辑 | 39 天 | 2025-04-07 | 2025-05-16
手动计划 | 转换二维底图到三维模型 | 39 天 | 2025-04-07 | 2025-05-16
手动计划 | 顶点编辑功能 | 190 天 | 2024-11-07 | 2025-05-16
手动计划 | 实现顶点的添加、删除、移动 | 150 天 | 2024-11-07 | 2025-04-06
手动计划 | 实现顶点数据的实时更新\渲染 | 29 天 | 2025-04-07 | 2025-05-06
手动计划 | 面操作 | 120 天 | 2024-11-07 | 2025-03-07
手动计划 | 实现面的添加、删除、修改 | 59 天 | 2024-11-07 | 2025-01-05
手动计划 | 实现面属性（材质）的编辑 | 60 天 | 2024-11-07 | 2025-01-06
手动计划 | 边操作 | 80 天? | 2024-11-07 | 2025-01-26
手动计划 | 实现边的添加、删除、修改 | 40 天 | 2024-11-07 | 2024-12-17
手动计划 | 实现边属性的编辑 | 39 天 | 2024-11-18 | 2024-12-27
手动计划 | 数据管理 | 190 天 | 2024-11-07 | 2025-05-16
手动计划 | 数据文件导入或其它输入方式 | 150 天 | 2024-11-07 | 2025-04-06
手动计划 | 数据存储和对象绑定 | 30 天 | 2025-04-07 | 2025-05-07
手动计划 | 数据分析 | 30 天 | 2025-04-07 | 2025-05-07
手动计划 | 搜索功能 | 30 天 | 2025-04-07 | 2025-05-07
手动计划 | 数据可视化 | 11 天 | 2025-04-07 | 2025-04-18
手动计划 | ai问答 | 20 天 | 2025-04-07 | 2025-04-27
手动计划 | 测试与部署 | 90 天? | 2025-05-04 | 2025-08-02
手动计划 | 执行功能性测试 | 30 天 | 2025-05-04 | 2025-06-03
手动计划 | 执行性能测试 | 29 天 | 2025-06-04 | 2025-07-03
手动计划 | 优化代码和资源 | 29 天 | 2025-07-04 | 2025-08-02
手动计划 | 技术开发文档编制 | 268 天 | 2024-11-07 | 2025-08-02
手动计划 | 系统架构描述 | 150 天 | 2024-11-07 | 2025-04-06
手动计划 | API文档 | 237 天 | 2024-12-08 | 2025-08-02
手动计划 | 代码注释 | 268 天 | 2024-11-07 | 2025-08-02
手动计划 | 开发指南 | 40 天 | 2024-12-08 | 2025-01-17
手动计划 | 最终产品调整 | 28 天 | 2025-07-05 | 2025-08-02
手动计划 | 培训与发布 | 60 天? | 2025-08-03 | 2025-10-02
手动计划 | 用户操作手册编写 | 20 天 | 2025-08-04 | 2025-08-24
手动计划 | 创建用户手册的大纲 | 8 天 | 2025-08-04 | 2025-08-12
手动计划 | 编写手册内容 | 8 天 | 2025-08-04 | 2025-08-12
手动计划 | 审核和修订手册 | 4 天 | 2025-08-04 | 2025-08-08
手动计划 | 培训材料和视频准备 | 20 天 | 2025-08-25 | 2025-09-14
手动计划 | 设计培训课程大纲 | 4 天 | 2025-08-25 | 2025-08-29
手动计划 | 制作培训视频 | 8 天 | 2025-08-30 | 2025-09-07
手动计划 | 准备演示文稿和示例数据 | 6 天 | 2025-09-08 | 2025-09-14
手动计划 | 项目正式发布 | 17 天 | 2025-09-15 | 2025-10-02
手动计划 | 准备发布事件（发布会等） | 4 天 | 2025-09-15 | 2025-09-19
手动计划 | 协调市场和媒体发布 | 6 天 | 2025-09-20 | 2025-09-26
手动计划 | 收集发布后的用户初次体验即时反馈和问题 | 5 天 | 2025-09-27 | 2025-10-02

## 25% 5个月
任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
手动计划 | 高级3D JS网页编辑器开发项目 | 360 天? | 2024-10-07 | 2025-10-02
手动计划 | 需求分析和设计 | 30 天? | 2024-10-07 | 2024-11-06
手动计划 | 开发实现 | 240 天? | 2024-11-07 | 2025-07-05
手动计划 | 前端开发和界面设计 | 40 天? | 2024-11-07 | 2024-12-17
手动计划 | 后端开发 | 119 天 | 2025-03-08 | 2025-07-05
手动计划 | 开发API服务 | 80 天 | 2025-03-08 | 2025-05-27
手动计划 | 实现数据管理和存储 | 50 天 | 2025-03-08 | 2025-04-27
手动计划 | 集成第三方服务（微信授权等） | 38 天 | 2025-05-28 | 2025-07-05
手动计划 | 核心功能实现 | 120 天? | 2024-11-07 | 2025-03-07
手动计划 | 平面底图到三维模型的构建 | 120 天 | 2024-11-07 | 2025-03-07
手动计划 | 实现导入平面底图功能 | 10 天 | 2024-11-07 | 2024-11-17
手动计划 | 实现底图上的点、线识别、编辑 | 40 天 | 2024-11-18 | 2024-12-28
手动计划 | 转换二维底图到三维模型 | 69 天 | 2024-12-28 | 2025-03-07
手动计划 | 顶点编辑功能 | 60 天 | 2024-11-07 | 2025-01-06
手动计划 | 实现顶点的添加、删除、移动 | 30 天 | 2024-11-07 | 2024-12-07
手动计划 | 实现顶点数据的实时更新\渲染 | 29 天 | 2024-12-08 | 2025-01-06
手动计划 | 面操作 | 120 天 | 2024-11-07 | 2025-03-07
手动计划 | 实现面的添加、删除、修改 | 59 天 | 2024-11-07 | 2025-01-05
手动计划 | 实现面属性（材质）的编辑 | 60 天 | 2025-01-06 | 2025-03-07
手动计划 | 边操作 | 80 天? | 2024-11-07 | 2025-01-26
手动计划 | 实现边的添加、删除、修改 | 40 天 | 2024-11-07 | 2024-12-17
手动计划 | 实现边属性的编辑 | 39 天 | 2024-11-18 | 2024-12-27
手动计划 | 数据管理 | 120 天? | 2024-11-07 | 2025-03-07
手动计划 | 数据文件导入或其它输入方式 | 15 天 | 2024-11-07 | 2024-11-22
手动计划 | 数据存储和对象绑定 | 30 天 | 2024-11-23 | 2024-12-23
手动计划 | 数据分析 | 30 天 | 2024-12-24 | 2025-01-23
手动计划 | 搜索功能 | 30 天 | 2025-01-24 | 2025-02-23
手动计划 | 数据可视化 | 11 天 | 2025-02-24 | 2025-03-07
手动计划 | ai问答 | 20 天 | 2025-01-24 | 2025-02-13
手动计划 | 测试与部署 | 90 天? | 2025-05-04 | 2025-08-02
手动计划 | 执行功能性测试 | 30 天 | 2025-05-04 | 2025-06-03
手动计划 | 执行性能测试 | 29 天 | 2025-06-04 | 2025-07-03
手动计划 | 优化代码和资源 | 29 天 | 2025-07-04 | 2025-08-02
手动计划 | 技术开发文档编制 | 268 天 | 2024-11-07 | 2025-08-02
手动计划 | 系统架构描述 | 30 天 | 2024-11-07 | 2024-12-07
手动计划 | API文档 | 237 天 | 2024-12-08 | 2025-08-02
手动计划 | 代码注释 | 268 天 | 2024-11-07 | 2025-08-02
手动计划 | 开发指南 | 40 天 | 2024-12-08 | 2025-01-17
手动计划 | 最终产品调整 | 28 天 | 2025-07-05 | 2025-08-02
手动计划 | 培训与发布 | 60 天? | 2025-08-03 | 2025-10-02
手动计划 | 用户操作手册编写 | 20 天 | 2025-08-04 | 2025-08-24
手动计划 | 创建用户手册的大纲 | 8 天 | 2025-08-04 | 2025-08-12
手动计划 | 编写手册内容 | 8 天 | 2025-08-04 | 2025-08-12
手动计划 | 审核和修订手册 | 4 天 | 2025-08-04 | 2025-08-08
手动计划 | 培训材料和视频准备 | 20 天 | 2025-08-25 | 2025-09-14
手动计划 | 设计培训课程大纲 | 4 天 | 2025-08-25 | 2025-08-29
手动计划 | 制作培训视频 | 8 天 | 2025-08-30 | 2025-09-07
手动计划 | 准备演示文稿和示例数据 | 6 天 | 2025-09-08 | 2025-09-14
手动计划 | 项目正式发布 | 17 天 | 2025-09-15 | 2025-10-02
手动计划 | 准备发布事件（发布会等） | 4 天 | 2025-09-15 | 2025-09-19
手动计划 | 协调市场和媒体发布 | 6 天 | 2025-09-20 | 2025-09-26
手动计划 | 收集发布后的用户初次体验即时反馈和问题 | 5 天 | 2025-09-27 | 2025-10-02