**工作分解结构（WBS）字典**

**项目信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 高级3D JS网页编辑器 | 客户名称： |  |
| 项目经理： |  | 计划起草人: |  |
| 项目发起人： |  | 日期： |  |

**工作分解结构字典**

注意分解时先按照成果物进行分解，然后按照过程或功能再进行分解。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WBS编码** | **活动名称** | **历时估计** | **成本估计** | **前导活动** | **责任人** |
| **1** | 高级3D JS网页编辑器 | 126个工作日 |  |  |  |
| **1.1** | 需求分析和设计 | 31个工作日 |  |  |  |
| **1.1.1** | 详细的需求调研 | 9个工作日 |  |  |  |
| **1.1.2** | 技术评估和选型 | 20个工作日 |  |  |  |
| **1.1.3** | 系统设计与架构 | 25个工作日 |  |  |  |
| **1.2** | 开发实现 | 46个工作日 |  |  |  |
| **1.2.1** | 前端开发和界面设计 | 40个工作日 |  |  |  |
| **1.2.1.1** | 界面设计 | 30个工作日 |  |  |  |
| **1.2.1.2** | 编程开发 | 35个工作日 |  |  |  |
| **1.2.2** | 后端开发 | 39个工作日 |  |  |  |
| **1.2.3** | 核心功能实现 | 29个工作日 |  |  |  |
| **1.2.3.1** | 平面底图到三维模型的构建 | 29个工作日 |  |  |  |
| **1.2.3.2** | 顶点编辑功能 | 29个工作日 |  |  |  |
| **1.2.3.3** | 面操作 | 29个工作日 |  |  |  |
| **1.2.3.4** | 边操作 | 29个工作日 |  |  |  |
| **1.3** | 测试与部署 | 43个工作日 |  |  |  |
| **1.3.1** | 综合测试和优化 | 1个工作日 |  |  |  |
| **1.3.2** | 技术开发文档编制 | 119个工作日 |  |  |  |
| **1.3.2.1** | 系统架构描述 | 18个工作日 |  | 系统设计与架构 |  |
| **1.3.2.2** | API文档 | 43个工作日 |  | 开发实现 |  |
| **1.3.2.3** | 代码注释 | 43个工作日 |  | 开发实现 |  |
| **1.3.2.4** | 开发指南 | 18个工作日 |  |  |  |
| **1.3.3** | 最终产品调整 | 14个工作日 |  |  |  |
| **1.4** | 培训与发布 | 4个工作日 |  |  |  |
| **1.4.1** | 用户操作手册编写 | 3个工作日 |  |  |  |
| **1.4.2** | 培训材料和视频准备 | 3个工作日 |  |  |  |
| **1.4.3** | 项目正式发布 | 1个工作日 |  | 用户操作手册编写，培训材料和视频准备 |  |
| **1.4.4** | 最终产品发布 | 0个工作日 |  |  |  |